Voortgangsrapportage project

Projectnaam	Project context 1	Rapportage periode	05/02/2021
Projectgroep	Groep 14: Electric boogaloo	Project Fase	1
Projectleider	Nox	Weeknummer	5

# Resultaten/gebeurtenissen afgelopen week
- Mensen leren kennen
- Vragenlijst gemaakt: https://docs.google.com/forms/d/1n4CHJLnk6RXzeVMvQ2UMbqj7bPzN1tO_alz5Uk6lBKk/edit
- Planning gemaakt
- Christian mailen
- Onderzoek naar verschil tussen voor en na corona introductie weken.
- Vragenlijst door gekeken (conclusie nog niet mogelijk door te weinig info)
- 10 ideeën bedacht en doorgenomen.
- Vragen lijst voor interviewen gemaakt.
## Aandachtspunten/problemen
Nog geen problemen punten gevonden.
## Activiteiten afgelopen week
activiteit	wie	deadline	gepland	besteed	statu
Mensen leren kennen	iedereen	geen	nee	+-2 uur	In proces
Vragenlijst gemaakt:	iedereen		nee		done
Christian mailen	Nox		nee	15 min	done
Onderzoek naar verschil tussen voor en na corona introductie weken.	iedereen		nee	1uur
Vragenlijst door gekeken	iedereen	04/02	ja	1uur	done
10 (rare) ideeën bedacht en doorgenomen.	iedereen	02/02	ja	1uur	done
Vragen lijst voor interviewen gemaakt.	iedereen	04/02	ja	2uur	Done (ruimte voor verbeteringen)

## Planning activiteiten volgende week
activiteit	Wie	Deadline	planning uren
Lessen volgen	Quinto / Mijs (Nox en Eric kunnen er niet bijzijn wegens andere les. Mijs maakt aantekeningen )	11-02	4 uur
Les informatie verwerken
Bespreking mandag 8 feb			1 uur