Voortgangsrapportage project

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Projectnaam** | Project context 1 | **Rapportage periode** | 11/02/2021 |
| **Projectgroep** | Groep 14: Electric boogaloo | **Project Fase** | 2 |
| **Projectleider** | Nox | **Weeknummer** | 6 |

# Resultaten/gebeurtenissen afgelopen week

# Een interview afnemen

* Cristians feedback besproken.
* 4 interviews af en bespreken.
* Een kleine bespreking hoe het gaat. donderdag interviews af gesproken.
* Les gevolgd en les besproken.
* Victor mailen
* Victor verwachtingen duidelijk stellen.
* Begin persona’s maken.

## Aandachtspunten/problemen

* 2 mensen van het groepje kon de deadline van de interviews niet halen. Hier kwamen ze beide mee op de deadline zelf.

## Activiteiten afgelopen week

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **activiteit** | **wie** | **deadline** | **gepland** | **besteed** | **status[[1]](#footnote-2)** |
| Cristians feedback besproken. | iedereen | 08/02 | ja |  | done |
| 4 interviews af en bespreken. | iedereen | 11/02 | ja |  | In proces |
| Een kleine bespreking hoe het gaat. donderdag interviews af gesproken. | iedereen | 08/02 | ja |  | done |
| Les gevolgd en les besproken | iedereen | 10/02 | ja |  | done |
| Victor mailen | Nox | 11/02 | ja |  | done |

## Planning activiteiten volgende week

* Wat gaat er de komende periode gebeuren

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **activiteit** | **Wie** | **Deadline** | **planning uren** |
| Het maken van een persona | iedereen | 15-02 | 3 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. Geef hier aan of een activiteit is afgerond of niet bijvoorbeeld: afgerond/50%/gestart/nog niet gestart [↑](#footnote-ref-2)